普通

- 四川省水利厅行政许可决定

凉山州雷波县拉咪北风电场项目水土保持方案（重编本）审批准予行政许可决定书

- 四川省能投雷波新能源开发有限公司：

我厅于2023年6月16日第二次受理你单位提交的《关于申请审批凉山州雷波县拉咪北风电场项目水土保持方案报告书（重编本）的请示》（能投风电雷波〔2022〕17号），四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20230616-022339）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

凉山州雷波县拉咪北风电场项目（项目代码：2112-510000-04-01-859562）位于四川省凉山彝族自治州雷波县、美姑县境内，为新建建设类项目。项目总装机72兆瓦，共安装18台单机容量4.0兆瓦的风电机组，并配备18台35千伏箱式变电站；场内集电线路采用3回35千伏直埋电缆出线，直埋电缆路径总长15.23公里；进场道路利用已有道路；改扩建场内道路9.50公里；随风机布置吊装场地18处；布置施工场地1处,表土临时堆放场23处。

项目总占地20.54公顷，其中永久占地0.13公顷，临时占地20.41公顷。项目总挖方10.08万立方米（含表土1.22万立方米、草甸0.24万立方米），填方10.08万立方米（含表土1.22万立方米、草甸0.24万立方米），无借方，无弃方。项目总投资45821.29万元，其中土建投资11082.14万元。项目计划2023年7月底开工，2025年2月底完工，总工期19个月。

2015年7月10日，四川省水利厅以“川水函〔2015〕924号”对凉山州雷波县拉咪北风电场项目水土保持方案进行了批复。凉山州雷波县拉咪北风电场项目自2015年核准以来，受国网公司的接入系统和项目涉及麻咪泽自然保护区等因素的影响，项目一直处于缓建状态。后期对风机位置、单机规模、集电线路布置、场内道路等进行了调整。2023年4月3日，四川省发展和改革委员会以“川发改能源〔2023〕154号”对本项目核准内容变更进行了批复。建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）的有关规定，基于四川省发展和改革委员会核准内容变更情况，建设单位组织重新编报凉山州雷波县拉咪北风电场项目水土保持方案。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程选址和施工总布置的水土保持分析评价，无水土保持制约性因素。

（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围20.54公顷。

（三）同意水土流失防治执行西南岩溶区一级标准。

（四）同意水土流失防治目标为：水土流失治理度97％，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92％，表土保护率95％，林草植被恢复率96％，林草覆盖率23％。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

- （六）同意本项目土石方平衡，不设弃渣场。

- （七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和金额。工程总占地面积20.54公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计26.702万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土、草甸剥离和土石方的综合利用，建设过程中产生的临时堆土等要及时运至方案确定的专门存放地堆放。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、凉山州水利局、雷波县水利局、美姑县水利局按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)应在项目开工前依法足额缴纳建设期水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需新设弃渣场的，应当编制水土保持方案变更报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可仅用于本项目的水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林草、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

七、本行政许可有效期3年，自决定之日起满3年，本项目方开工建设的，其水土保持方案应当报我厅重新审核。

四川省水利厅

2023年7月   日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，凉山彝族自治州水利局，雷波县水利局，美姑县水利局，四川省水土保持生态环境监测总站，四川宗迈工程设计有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发