普通

- 四川省水利厅行政许可决定

新津500千伏变电站至紫宸、卓勤变电站220千伏线路工程水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 成都市羊安新城开发建设有限公司：

我厅于2023年05月24日受理你公司提交的《关于申请审批<新津500千伏变电站至紫宸、卓勤变电站220千伏线路工程水土保持方案>的函》（羊新建函〔2023〕33号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20230524-002356）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

新津500千伏变电站至紫宸、卓勤变电站220千伏线路工程（项目代码：2112-510000-04-01-755725）位于四川省成都市新津区、眉山市彭山区，为新建建设类项目。项目由新津500千伏变电站220千伏出线间隔扩建工程、新津500千伏变电站至紫宸220千伏变电站220千伏线路新建工程、新津500千伏变电站至卓勤220千伏变电站220千伏线路新建工程、紫宸220千伏变电站至卓勤220千伏变电站220千伏线路新建工程4部分组成。新津500千伏变电站内扩建220千伏出线间隔2个；新津500千伏变电站至紫宸220千伏变电站220千伏线路工程新建220千伏线路1回，长29.985公里；新津500千伏变电站至卓勤220千伏变电站220千伏线路工程新建220千伏线路1回，长30.685公里；紫宸220千伏变电站至卓勤220千伏变电站220千伏线路工程新建220千伏线路1回，长3.6公里。本项目线路工程全线布设塔基施工临时场地88处，牵张场7处，跨越施工临时场地13处，电缆沟工程布设临时作业带6处，新修及拓宽施工道路6.62公里。

工程总占地面积12.24公顷，其中永久占地1.22公顷，临时占地11.02公顷。工程土石方开挖总量8.38万立方米（含表土1.15万立方米），回填总量7.14万立方米（含表土1.15万立方米），借方0.01万立方米（外购砂砾石），余方1.25万立方米，分别摊平在塔基占地范围和电缆段施工作业带，项目不设置弃渣场。工程总投资59781万元，其中土建投资11999万元。工程计划于2023年7月开工，2023年12月完工，总工期6个月。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案对主体工程选址（线）和施工总布置的水土保持分析评价，本项目无重大水土保持制约性因素。

（二）同意建设期水土流失防治责任范围12.24公顷。

（三）同意水土流失防治执行西南紫色土区一级标准。同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度为97%、土壤流失控制比为1.0、渣土防护率为94%、表土保护率为92%、林草植被恢复率为97%、林草覆盖率为27%。

（四）基本同意本项目土石方平衡和综合利用方案，不设弃渣场。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（六）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。工程征占地面积12.24公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计15.912万元（成都市10.140万元，眉山市5.772万元）。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实水土保持各项措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和土石方的综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，做好水土保持临时防护措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、项目涉及的市县级水行政主管部门按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

(五)在项目开工前依法足额缴纳水土保持补偿费。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应及时补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。确需新设弃渣场的，应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报告书，报我厅审批。

五、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

六、本行政许可仅用于本项目的水土流失预防和治理，项目建设涉及应由安全、生态环境、林草、自然资源等部门审批或核准的内容，建设单位须按照上述部门的工作要求分别完善相关手续。

七、本行政许可决定之日起满3年，本项目方开工建设的，其水土保持方案应当报我厅重新审核。

四川省水利厅

2023年7月 日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，成都市水务局，眉山市水利局，新津区水务局，邛崃市水务局，彭山区水利局，四川省水土保持生态环境监测总站，四川金亿星工程设计有限公司

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发