G0512线成都至乐山高速公路扩容建设工程（眉山象耳镇至乐山辜李坝段、乐山城区过境复线段）弃渣场变更水土保持方案补充报告书审批准予行政许可决定书

- 四川成乐高速公路有限责任公司：

我厅于2024年8月20日受理你公司提交的《关于G0512线成都至乐山高速公路扩容建设工程（眉山象耳镇至乐山辜李坝段、乐山城区过境复线段）弃渣场变更水土保持方案补充报告书的请示》（川成乐司〔2023〕350号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20240819-296096）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

一、项目概况

G0512线成都至乐山高速公路扩容建设工程（眉山象耳镇至乐山辜李坝段、乐山城区过境复线段）属G0512线成都至乐山高速公路扩容建设工程（项目代码：2017-510000-48-02-170238）第二段工程，项目位于眉山市东坡区、青神县，乐山市市中区、夹江县、峨眉山市境内，路线起于眉山象耳镇，止于乐山市市中区辜李坝，全长66.571公里，其中眉山象耳镇至乐山辜李坝段长58.065公里，包括改扩建段长55.765公里，新建段长2.300公里；乐山城区过境段复线段长8.506公里，均为新建。眉山象耳镇至乐山辜李坝段采用双向8车道，桥梁58座/4.796公里，互通立交9座；乐山城区过境复线段采用双向6车道，桥梁6座/0.767公里，互通立交2座；全线设计速度100公里/小时。工程征占地面积425.45公顷（其中永久占地363.73公顷，临时占地61.72公顷），土石方挖方835.38万立方米，填方810.13万立方米，借方301.00万立方米，设置1处取土场，综合利用190.43万立方米，弃方135.82万立方米（折合松方174.30万立方米），设置13处弃渣场（均为新增）堆放弃渣，其中4级弃渣场7处，5级弃渣场6处。项目已于2019年8月开工建设，工程总投资54.07亿元，其中土建投资45.21亿元。

2016年5月，四川省水利厅以“川水函〔2016〕683号”对《G0512线成都至乐山高速公路扩容建设工程水土保持方案报告书》进行了批复。2019年11月6日，四川省交通厅以“川交函〔2019〕675号文”对成都至乐山高速公路扩容建设工程眉山象耳镇至乐山辜李坝段、乐山城区过境复线段土建及交安工程两阶段施工图设计进行批复，对工程主体规模、征占地面积、土石方工程量进行了调整，导致弃渣场、取土场设置发生变化。项目线路长度由70.484公里调整为66.571公里，减少3.913公里；新建互通工程数量由5处调整为8处，增加3处；项目防治责任范围由430.77公顷调整为425.45公顷，减少5.32公顷；工程土石方挖方由427.95万立方米变更为835.38万立方米，增加407.43万立方米；填方由651.54万立方米变更为810.13万立方米，增加158.59万立方米；借方总量由283.04万立方米变更为301.00万立方米，增加17.96万立方米；取消原设置取土场7处，新增1处；综合利用由4.38万立方米变更为190.43万立方米，增加186.05万立方米；弃方由55.07万立方米变更为135.82万立方米，增加80.75万立方米。因占用基本农田和土地权属单位（个人）不同意等原因取消原批复弃渣场3处，新增弃渣场13处。

眉山市东坡区水利局对本项目逾期未补办水土保持方案变更手续的违法行为已完成执法查处。建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》和《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）的有关规定，对13处新增弃渣场组织编报了《G0512线成都至乐山高速公路扩容建设工程（眉山象耳镇至乐山辜李坝段、乐山城区过境复线段）弃渣场变更水土保持方案补充报告书》（以下简称“补充报告书”）。

二、弃渣场变更水土保持方案总体意见

（一）基本同意项目水土流失防治责任范围变更为425.45公顷。

（二）基本同意13处弃渣场和1处取土场的选址。要高度重视弃渣场安全工作，严格按方案设计落实拦挡、截排水等各项防护措施建设，防止人为水土流失，确保不造成新的水土流失危害，确保弃渣场工程安全。禁止在河湖管理范围（含水库淹没区）内设置弃渣场，禁止在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域设置弃渣场。

（三）基本同意项目弃渣减量化、资源化论证，弃渣堆置方案，各弃渣场等级、设计标准及其水土流失防治措施。

（四）同意水土流失防治执行西南紫色土区水土流失防治一级标准。

（五）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度98%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率95%，表土保护率92%，林草植被恢复率99%，林草覆盖率28%。

（六）基本同意补充报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。本项目征占地面积425.45公顷，水土保持补偿费计征标准2.0元/平方米，共计850.900万元，建设单位已足额缴纳。本次变更无需补缴水土保持补偿费。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

（一）本项目已完工。涉及本次变更的后续工作应严格按照批准的《补充报告书》组织落实。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。

（二）所有扰动和裸露地表都应得到整治和迹地恢复，加强植被抚育管理，确保不产生新的水土流失危害。

（三）严格落实弃渣场水土保持措施，严控水土流失，全面消除风险隐患。落实运行期的稳定安全监测和预警，做好弃渣场安全应急预案。

（四）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、项目所在市县级水行政主管部门及时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

（五）及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。

四、乐山市水务局、眉山市水利局组织负责具体属地监管的县（区）水行政主管部门对补充报告书的实施情况进行全过程监督检查，对发现的问题要及时督促整改并跟踪落实，将有关监督检查意见及时抄送我厅。对落实具体属地监管责任中发现的涉嫌违法违规问题，依法依规采取责任追究措施；对经核实为违法行为的要依法严格立案查处，或按规定移送当地有关执法机构进行处罚。

五、你公司应在收到本许可文件 20 个工作日内将批准后的水土保持方案报告书分送项目所涉及的市县级水行政主管部门。

六、本行政许可决定仅对该项目弃渣场变更水土保持方案补充报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

七、其他仍按川水函〔2016〕683号执行，建设单位应加强水土保持措施管护，切实防止人为水土流失。

四川省水利厅

2024年10月  日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，眉山市水利局、乐山市水务局，东坡区水利局、青神县水利局、夹江县水务局，四川省公路规划勘察设计研究院有限公司。

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发