达州普光经开区物流产业园铁路专用线项目水土保持方案审批准予行政许可决定书

- 达州普光建设开发有限公司：

我厅于2025年3月19日受理你公司提交的《关于申请审批达州普光经开区物流产业园铁路专用线项目水土保持方案的函》（四川一体化政务服务平台受理编号：510000 -20250316-040732）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

- 项目概况

达州普光经开区物流产业园铁路专用线项目（2305-510000- 04-01-916195）位于四川省达州市宣汉县境内，属新建建设类项目。线路铺轨全长11.485公里，铁路等级为铁路专用线。专用线于既有普光天然气净化厂铁路专用线区间K2+629处接轨修建，项目由站场工程、站外铁路线工程、通站道路三部分组成。近期新建装卸车站一座，设调车线3条，煤炭快装线和存车线各1条，翻车机配套重车线和空车线各1条，贯通式货物线1条，货物站台一座，液体货物装卸线1条，配套建设站内辅助建筑；新建牵出线站外明线路基300米，新建铁路桥梁2座/676.887米，新建单线铁路隧道1座/236米；配套建设通站道路场内段727.696米，通站道路出场段849.570米。远期规划增设调车线1条，设平货位1处，成件包装货物装卸线3条，散堆货物装卸线1条，集装箱货物装卸线1条，装卸站尾部增设牵出线1条，并配套建设货物仓库等辅助建筑。项目改移沟渠1.85千米，改移道路0.691千米。布设2处表土临时堆场，1处施工生产生活区。

项目征占地面积72.41公顷，均为永久占地。土石方开挖量464.61万立方米（含表土6.53万立方米），填方量243.81万立方米（含表土6.53万立方米）；余方220.80万立方米（折松方311.20万立方米），其中165.30万立方米（折松方233.24万立方米）运至宣汉县储配煤基地项目（二期）场平回填利用，55.50万立方米（折松方77.96万立方米）用于宣汉县自然资源局指定的5处低洼地填平整治利用,项目无弃方。项目总投资141855万元，其中土建投资63835万元。项目近期工程计划于2025年5月开工，2027年2月完工；远期工程计划于2035年1月开工，2035年12月完工。

二、水土保持方案总体意见

（一）基本同意报告书对主体工程选址和施工总布置的水土保持分析评价，本项目无重大水土保持制约性因素。

（二）基本同意项目水土流失防治责任范围72.41公顷。

（三）同意本项目采用西南紫色土区水土流失一级防治标准，基本同意项目设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

（四）基本同意土石方平衡和综合利用方案，不设弃渣场。

（五）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施。

（六）同意《报告书》关于水土保持补偿费的计列。本项目征占地面积72.41公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计94.133万元。

三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

(一)按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

(二)严格按照方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和土石方的综合利用。根据方案要求优化施工工艺、合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(三）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、达州市水务局、宣汉县水务局提交水土保持监测季度报告和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

（五）项目开工前应依法依规足额缴纳水土保持补偿费。

（六）远期工程开工前，按照水土保持法律法规和技术标准的要求，进一步复核水土流失防治目标，优化完善水土保持措施设计，切实防治水土流失，并按照水土保持法律法规等有关规定，及时完善水土保持相关手续。

四、本项目的建设地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应当补充或者修改水土保持方案，报我厅审批。需要新设弃渣场的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报我厅审批。

五、本项目在投产使用前应通过水土保持设施自主验收，验收结果向社会公开；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我厅报备水土保持设施验收材料（包括验收鉴定书、验收报告和监测总结报告等），并接受验收核查。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

六、达州市水务局负责组织宣汉县水务局对水土保持方案的实施情况进行全过程监督检查，及时组织对发现问题的整改情况进行跟踪督促落实，并将监督检查意见抄送我厅；对落实具体属地监管责任中发现的涉嫌违法违规问题，依法依规采取责任追究措施；对经核实为违法行为的要依法严格立案查处，或按规定移送当地有关执法机构进行处罚。

七、你公司应在收到本许可文件20个工作日内，将批准后的水土保持方案报告书分送项目所涉及的市县级水行政主管部门。

八、本行政许可文件自批准之日起有效期3年。在许可文件有效期内未开工建设的，生产建设单位应在许可文件有效期届满的30个工作日之前向我厅申请重新审核。项目在许可文件有效期内未开工建设的，或虽提出重新审核申请但未获批准的，本许可文件自动失效。

本许可文件仅对该项目水土保持方案报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

四川省水利厅

2025年5月  日

抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，达州市水务局，宣汉县水务局，宣汉县华耀环境咨询服务有限公司。

四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发